## Electrical Progress
C459 ELECTRICAL SYSTEM CONSTRUCTION PROGRESS REPORT - 24 WEEKS (W37 - W08)
Weekly Executed Quantity & Progress % for 3 Contractors (HDC, NAUTICS, ST) and Total Project
Contractor | Work Item | Unit | Indicator | Total Plan | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | Remarks
[5 empty] | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative % | Qty / Cumulative %
HDC | Cable Cutting | m | Cumulative Qty | 30259 | 20785 | 20785 | 25301 | 26374 | 26374 | 27812 | 29609 | 29864
|  |  | HDC - Cable Cutting (%) | 100%
| Cable Pulling | m | Cumulative Qty | 30259 | 0 | 3396 | 8333 | 11403 | 13427 | 15892 | 20582 | 24906
|  |  | HDC - Cable Pulling (%) | 100%
| Termination | pts | Cumulative Qty | 2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 116 | 354
|  |  | HDC - Termination (%) | 100%
NAUTICS | Cable Cutting | m | Cumulative Qty | 26381 | 22277 | 22277 | 22289 | 22311 | 22441 | 21826 | 22255 | 22343
|  |  | NAUTICS - Cable Cutting (%) | 100%
| Cable Pulling | m | Cumulative Qty | 26381 | 0 | 1831 | 5354 | 9109 | 11706 | 15381 | 18345 | 19059
|  |  | NAUTICS - Cable Pulling (%) | 100%
| Termination | pts | Cumulative Qty | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 116 | 207
|  |  | NAUTICS - Termination (%) | 100%
ST | Cable Cutting | m | Cumulative Qty | 8593 | 0 | 6615 | 6615 | 6615 | 6759 | 6762 | 6763 | 7517
|  |  | ST - Cable Cutting (%) | 100%
| Cable Pulling | m | Cumulative Qty | 8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 3363 | 4765 | 5721
|  |  | ST - Cable Pulling (%) | 100%
| Termination | pts | Cumulative Qty | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ST - Termination (%) | 100%
TOTAL PROJECT | Cable Cutting | m | Cumulative Qty | [8 empty] | 59724
|  |  | TOTAL PROJECT - Cable Cutting (%) | 100%
| Cable Pulling | m | Cumulative Qty | [8 empty] | 49686
|  |  | TOTAL PROJECT - Cable Pulling (%) | 100%
| Termination | pts | Cumulative Qty | [8 empty] | 561
|  |  | TOTAL PROJECT - Termination (%) | 100%

## Tiến độ phần điện
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN C459 - 24 TUẦN (W37 - W08)
Khối lượng thực hiện hàng tuần và tỷ lệ tiến độ của 3 nhà thầu (HDC, NAUTICS, ST) và toàn dự án
Nhà thầu | Hạng mục công việc | Đơn vị | Chỉ tiêu | Kế hoạch tổng | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | Ghi chú
[5 empty] | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế | Khối lượng / % lũy kế
HDC | Cắt cáp | m | Khối lượng lũy kế | [8 empty] | 29864
HDC - Cắt cáp (%)
| Kéo cáp | m | Khối lượng lũy kế | [8 empty] | 24906
HDC - Kéo cáp (%)
| Đấu nối | điểm | Khối lượng lũy kế | [8 empty] | 354
HDC - Đấu nối (%)
NAUTICS | Cắt cáp | m | Khối lượng lũy kế | [8 empty] | 22343
NAUTICS - Cắt cáp (%)
| Kéo cáp | m | Khối lượng lũy kế | [8 empty] | 19059
NAUTICS - Kéo cáp (%)
| Đấu nối | điểm | Khối lượng lũy kế | [8 empty] | 207
NAUTICS - Đấu nối (%)
ST | Cắt cáp | m | Khối lượng lũy kế | [8 empty] | 7517
ST - Cắt cáp (%)
| Kéo cáp | m | Khối lượng lũy kế | [8 empty] | 5721
ST - Kéo cáp (%)
| Đấu nối | điểm | Khối lượng lũy kế | [8 empty] | 0
ST - Đấu nối (%)
TỔNG DỰ ÁN | Cắt cáp | m | Khối lượng lũy kế | [8 empty] | 59724
TỔNG DỰ ÁN - Cắt cáp (%)
| Kéo cáp | m | Khối lượng lũy kế | [8 empty] | 49686
TỔNG DỰ ÁN - Kéo cáp (%)
| Đấu nối | điểm | Khối lượng lũy kế | [8 empty] | 561
TỔNG DỰ ÁN - Đấu nối (%)